## Matriz Requerimientos Acta
SISTEMA DE GESTIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS POR ACTA
Proyecto: Sistema de Máquinas Recreativas ¦ Referencia: MYC-V-001 ¦ Fecha de acta reunión: 05/11/2024 ¦ Fecha de última revisión: 25/11/2024
N. | Opción / Módulo | No. de Acta | Fecha del Acta | Tipo de Requerimiento | Requerimiento General | Detalle | Solicitante (Cliente) | Receptor (Proveedor) | Estado
1 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-37: Registro público de candidato | El sistema permite que candidatos externos se registren en el formulario 'Quieres trabajar con nosotros'. El sistema genera automáticamente usuario y contraseña. Estado inicial: Pendiente de asignación. | Directivos / RR.HH. | Equipo de Desarrollo | Aprobado
2 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-01: Registrar nuevos usuarios (desde el panel de administración) | El sistema debe permitir al Administrador añadir usuarios directamente desde el panel de administración. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
3 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-02: Registrar administrador del sistema | El sistema debe permitir el registro del Administrador del sistema con todos sus datos. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Aprobado
4 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-03: Registrar personal de contabilidad | El sistema debe permitir registrar al personal del área de Contabilidad. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
5 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-04: Registrar personal de logística | El sistema debe permitir registrar al personal del área de Logística. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
6 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-05: Registrar personal de técnicos | El sistema debe permitir registrar al personal del área de Técnicos, incluyendo su especialidad. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
7 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-38: Activar usuario candidato seleccionado por Recursos Humanos | El Administrador puede cambiar el estado del candidato de 'Pendiente de asignación' a 'Activo' tras la notificación de RR.HH. | Administrador / RR.HH. | Equipo de Desarrollo | Aprobado
8 | Notificaciones | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-39:Enviar correo electrónico personalizado de bienvenida al usuario seleccionado | El Administrador envía correo personalizado al usuario seleccionado con su usuario asignado, contraseña y mensaje de bienvenida. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
9 | Notificaciones | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-40: Enviar notificación de no selección al candidato rechazado | El sistema/Administrador envía correo al candidato rechazado informando la no selección y agradeciendo el interés. | Administrador / RR.HH. | Equipo de Desarrollo | Aprobado
10 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-06: Actualizar usuarios registrados | El sistema debe permitir editar los datos de los usuarios dentro del sistema. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
11 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-11: Actualizar estado de usuarios | El sistema debe permitir editar el estado de un usuario (Activo, Inhabilitado, Pendiente de asignación). | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
12 | Control de Accesos | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-16: Asignar roles a usuarios | El sistema debe permitir asignar roles específicos que restringen el acceso y configuran permisos. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
13 | Control de Accesos | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-18: Gestionar accesos al sistema | El sistema gestiona accesos mediante autenticación de usuario. Solo usuarios con estado Activo pueden ingresar. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
14 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-22: Actualización de contraseñas | El sistema permite al Administrador actualizar contraseñas de usuarios registrados. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
15 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-23: Inhabilitar datos de usuario | El sistema permite inhabilitar usuarios cambiando su estado a 'Inhabilitado'. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
16 | Informes | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-24: Consultar informe | El sistema permite buscar informes de montaje, distribución y recaudación con acceso según permisos del usuario. | Técnicos/Logística/Contabilidad | Equipo de Desarrollo | Aprobado
17 | Gestión de Usuarios | 1 | 2024-11-05 | Funcional | RF-25: Consultar usuario | El sistema permite consultar detalles de usuarios incluyendo historial de actividades. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
18 | Seguridad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-01: Compatibilidad con Windows 10 | El sistema debe ser totalmente compatible con Windows 10 en ediciones Home, Pro y Enterprise. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Aprobado
19 | Seguridad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-02: Seguridad de la información | Implementar control de acceso, cifrado AES-256, detección de intentos no autorizados y auditoría de acciones. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Pendiente
20 | Seguridad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-03: Seguridad de los datos | Protección de datos sensibles con cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.2 en tránsito. Cumplimiento GDPR/CCPA. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Pendiente
21 | Seguridad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-04: Gestión de accesos y autenticación | Autenticación multifactor y gestión de roles y permisos. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
22 | Seguridad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-05: Registro y monitoreo de accesos | Logs de acceso con usuario, timestamp, acción y resultado. Alertas automáticas ante accesos no autorizados. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Pendiente
23 | Rendimiento | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-06: Rendimiento y tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta máximo 2 segundos. Soporte de hasta 1000 usuarios concurrentes. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Aprobado
24 | Disponibilidad | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-07: Disponibilidad | Disponibilidad mínima del 99% en horario laboral. | Directivos | Equipo de Desarrollo | Aprobado
25 | Despliegue | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-08: Facilidad de despliegue | Instalación en máximo 15 minutos con 80% automatizado. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado
26 | Configuración | 2 | 2024-11-05 | No Funcional | RNF-09: Configuración SMTP | El sistema debe permitir la configuración del servicio de correo electrónico (SMTP) para el envío de notificaciones automáticas y manuales a los usuarios del sistema. | Administrador | Equipo de Desarrollo | Aprobado

## Matriz Trazabilidad
SISTEMA DE GESTIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Proyecto: Sistema de Máquinas Recreativas ¦ MYC-V-001 ¦ Fecha de acta reunión: 05/11/2024 ¦ Fecha de última revisión: 25/11/2024
ID Req. | Nombre del Requisito | Tipo | Fecha Finalización | Nivel Complejidad | Entregable (EDT) | Origen | Interesado | Nivel Prioridad | Responsable | Acta | Fecha Acta
RF-37 | Registro público de candidato a usuario | Funcional | 2024-11-16 | MEDIA | Módulo de Registro Público / Frontend | CLIENTE | Directivos / RR.HH. | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-01 | Registrar nuevos usuarios (admin) | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-02 | Registrar administrador del sistema | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Directivos | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-03 | Registrar personal de Contabilidad | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-04 | Registrar personal de Logística | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-05 | Registrar personal de Técnicos | Funcional | 2024-11-16 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-38 | Activar usuario seleccionado por RR.HH. | Funcional | 2024-11-17 | MEDIA | Módulo de Gestión de Usuarios / Notificaciones | CLIENTE | Administrador / RR.HH. | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-39 | Enviar correo personalizado de bienvenida | Funcional | 2024-11-19 | MEDIA | Módulo de Notificaciones / Correo SMTP | CLIENTE | Administrador | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-40 | Enviar notificación de no selección al candidato rechazado | Funcional | 2024-11-19 | BAJA | Módulo de Notificaciones / Correo SMTP | CLIENTE | Administrador / RR.HH. | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-06 | Actualizar usuarios registrados | Funcional | 2024-11-16 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-11 | Actualizar estado de usuarios registrados | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-16 | Asignar roles a usuarios | Funcional | 07/11/2024 | MEDIA | Módulo de Control de Accesos | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-18 | Gestionar accesos al sistema | Funcional | 16/11/2024 | MEDIA | Módulo de Control de Accesos | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-22 | Actualización de contraseñas | Funcional | 07/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-23 | Inhabilitar datos de usuario | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-24 | Consultar informe | Funcional | 16/11/2024 | MEDIA | Módulo de Informes | CLIENTE | Técnicos/Logística/Contabilidad | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RF-25 | Consultar usuario | Funcional | 16/11/2024 | BAJA | Módulo de Gestión de Usuarios | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-001 | 2024-11-05
RNF-01 | Compatibilidad con Windows 10 | No Funcional | 07/11/2024 | BAJA | Sistema completo | CLIENTE | Directivos | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-02 | Seguridad de la información y acceso | No Funcional | 07/11/2024 | ALTA | Módulo de Seguridad | CLIENTE | Directivos | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-03 | Seguridad de los datos | No Funcional | 06/11/2024 | ALTA | Módulo de Seguridad / BD | CLIENTE | Directivos | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-04 | Gestión de accesos y autenticación | No Funcional | 06/11/2024 | MEDIA | Módulo de Control de Accesos | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-05 | Registro y monitoreo de accesos | No Funcional | 06/11/2024 | MEDIA | Módulo de Seguridad / Logs | CLIENTE | Administrador | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-06 | Rendimiento y tiempo de respuesta | No Funcional | 06/11/2024 | ALTA | Sistema completo | CLIENTE | Directivos | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-07 | Disponibilidad | No Funcional | 29/11/2024 | ALTA | Infraestructura / Sistema completo | CLIENTE | Directivos | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-08 | Facilidad de despliegue del sistema | No Funcional | 2026-04-27 | MEDIA | Instalador / Despliegue | CLIENTE | Administrador | ALTA | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05
RNF-09 | Configuración del servicio de correo electrónico (SMTP) | No Funcional | 2024-11-19 | MEDIA | Módulo de Notificaciones / Configuración | CLIENTE | Administrador | URGENTE | Equipo Desarrollo | PROY-MR-002 | 2024-11-05

## Criterios de Validación
ESCALA DE VALORACIÓN |  |  |  | ESCALA DE CUMPLIMIENTO
Descripción | Valor |  |  | Descripción | Valor
Totalmente de acuerdo | 5 |  |  | Alto | 3
De acuerdo | 4 |  |  | Medio | 2
Ni en acuerdo ni en desacuerdo | 3 |  |  | Bajo | 1
En desacuerdo | 2
Totalmente en desacuerdo | 1
N/A
ESCALA DE CALIFICACIÓN
Descripción | Valor Inicial | Valor Final
Alto | 70 | 100
Medio | 40 | 69
Bajo | 1 | 39
COMPAÑÍA DE MÁQUINAS RECREATIVAS – VALIDACIÓN DE REQUISITOS
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN: | 2024-11-30 | ELABORADO: | Sabando Barberán Edú
PROYECTO: | Sistema de Gestión de Máquinas Recreativas | REFERENCIA: | MYC-V-001
No. | CRITERIO | DETALLE DE CRITERIO | Módulo | Proceso | ID Req. | Nombre | Descripción del Requisito | Observación | Tot. de acuerdo (5) | De acuerdo (4) | Ni/Ni (3) | En desacuerdo (2) | Tot. desacuerdo (1) | Total | CALIFICACIÓN | MÁXIMO
1 | SEGURIDAD | INTEGRIDAD | Gestión de Usuarios | Registro Candidato | RF-37 | Registro público de candidato a usuario del sistema | El sistema permite que candidatos externos se registren sin ingresar usuario/contraseña (generados auto.) | El formulario no expone usuario/contraseña al candidato; estos son generados internamente. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
2 |  | CONFIDENCIALIDAD | Gestión de Usuarios | Registro Candidato | RF-37 | Registro público de candidato a usuario del sistema | El sistema debe proteger los datos del candidato desde el momento del registro. | Los datos del candidato se almacenan cifrados. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
3 |  | DISPONIBILIDAD | Gestión de Usuarios | Registro Candidato | RF-37 | Registro público de candidato a usuario del sistema | El formulario de registro debe estar disponible públicamente. | El sistema funciona en ambiente web/escritorio. | 4 |  |  |  |  | 4 | 80% | 5
4 | SEGURIDAD | INTEGRIDAD | Notificaciones | Correo Bienvenida | RF-39 | Enviar correo electrónico personalizado de bienvenida al usuario seleccionado | El correo personalizado de bienvenida debe contener correctamente el usuario asignado y contraseña. | El sistema toma los datos generados en RF-00 y los incluye automáticamente en el correo. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
5 |  | CONFIDENCIALIDAD | Notificaciones | Correo Bienvenida | RF-39 | Enviar correo electrónico personalizado de bienvenida al usuario seleccionado | Las credenciales enviadas por correo deben ser únicas y correctas. | El correo se envía solo al email registrado por el candidato. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
6 |  | DISPONIBILIDAD | Notificaciones | Correo No Selección | RF-40 | Enviar notificación de no selección al candidato rechazado | El sistema debe enviar la notificación de rechazo al candidato rechazado. | El sistema genera el correo automáticamente y lo envía al correo del candidato. | 4 |  |  |  |  | 4 | 80% | 5
7 | CALIDAD | HERRAMIENTAS | Control de Accesos | Autenticación | RF-18 | Gestionar Accesos | El sistema utiliza herramientas actualizadas para la gestión de accesos. | El sistema usa Angular 20 y tecnología moderna para el frontend. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
8 |  | ESTRUCTURA | Control de Accesos | Roles y Permisos | RF-16 | Asignar Roles | La asignación de roles debe permitir controlar correctamente el acceso por departamento. | Cada rol restringe las vistas y operaciones disponibles. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
9 |  | VALIDACIONES | Gestión de Usuarios | Activación de Usuario | RF-38 | Activar usuario candidato seleccionado por Recursos Humanos | El sistema valida que solo el Administrador pueda activar usuarios pendientes. | El botón de activación solo es visible para el rol Administrador. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
10 | FUNCIONALIDAD | COMPLETITUD | Gestión de Usuarios | Registro Admin | RF-01 | Registrar nuevos usuarios (desde el panel de administración) | El sistema permite al administrador crear usuarios directamente. | La vista de administración tiene formulario completo para creación directa. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
11 |  | CORRECCIÓN | Gestión de Usuarios | Estado Usuarios | RF-11 | Actualizar estado de usuarios registrados | El sistema permite cambiar correctamente el estado del usuario. | Los estados 'Activo', 'Inhabilitado' y 'Pendiente de asignación' están implementados. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
12 |  | CONSISTENCIA | Informes | Consulta Informe | RF-24 | Consultar Informe | Los informes se muestran solo a los usuarios con los permisos correctos. | El sistema filtra las vistas según el rol del usuario autenticado. | 5 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5
TOTAL | [13 empty] | 58 | 60 | 60
CUMPLIMIENTO DE VALORACIÓN DE REQUISITOS | [13 empty] | 97% |  | Alta

## Primera entrevista
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA - SIMULACION
Proyecto: Sistema de Gestión de Máquinas Recreativas ¦ MYC-V-001
CLIENTE: | Compañía de Máquinas Recreativas S.A. |  | FECHA DE CREACIÓN | 2024-11-05
HORA: | 09h15 – 11h50 AM |  | PROYECTO: | Sistema de Gestión de Máquinas Recreativas
ASISTENTES
Empresa | Nombre | Cargo | Función
Cía. de Máquinas Recreativas S.A. | Carlos Mendoza | Gerente General / Director | Entrevistado
Cía. de Máquinas Recreativas S.A. | Lucía Paredes | Jefa de Recursos Humanos | Entrevistada
Cía. de Máquinas Recreativas S.A. | Roberto Alvarado | Jefe de Operaciones / Técnico Senior | Entrevistado
Equipo de Desarrollo (My Company) | Andrea Buenaventura | Gerente del Proyecto | Entrevistadora
Equipo de Desarrollo (My Company) | Edú Sabando | Analista de Requisitos | Entrevistador
PREGUNTAS DE ENTREVISTA Y RESPUESTAS OBTENIDAS
No. | Tipo | Pregunta | Área Relacionada | Respuesta Obtenida (Simulada) | Requisito Derivado
1 | Abierta | ¿A qué se dedica la empresa? | General | La empresa se dedica al montaje, distribución y mantenimiento de máquinas recreativas electrónicas. Operamos con comercios minoristas y mayoristas a los que les proporcionamos nuestras máquinas. También nos encargamos de la recaudación mensual de las ganancias generadas por cada máquina en los distintos comercios. | Alcance del sistema
2 | Abierta | ¿Cómo es el proceso de contratación del personal que utilizará el sistema? | Recursos Humanos / Usuarios | Los candidatos se postulan a través de un formulario en nuestro portal. Recursos Humanos revisa las aplicaciones y nos notifica si el candidato es apto. Si es apto, nosotros les activamos en el sistema y les enviamos sus credenciales por correo. Si no es apto, también les notificamos por correo. | RF-37, RF-38, RF-39, RF-40
3 | Cerrada | ¿El candidato proporciona su usuario y contraseña al momento de registrarse? | Gestión de Usuarios | No, el sistema genera automáticamente el usuario asignado y la contraseña. El candidato solo llena sus datos personales (nombre, apellido, CI, correo, área de trabajo). | RF-37
4 | Abierta | ¿Qué datos proporciona el candidato en el formulario de registro? | Gestión de Usuarios | El candidato proporciona: nombre completo, cédula de identidad, correo electrónico y el área a la que desea postularse (Contabilidad, Logística o Técnicos). No puede postularse como Administrador, ese rol se asigna internamente. | RF-37, RF-01, RF-02
5 | Cerrada | ¿El administrador es quien activa la cuenta del candidato seleccionado? | Gestión de Usuarios | Sí. Recursos Humanos nos avisa mediante comunicación interna. Luego nosotros (el Administrador del sistema) procedemos a cambiar el estado del usuario de 'Pendiente de asignación' a 'Activo'. | RF-38
6 | Abierta | ¿Qué información debe contener el correo de bienvenida al usuario seleccionado? | Notificaciones | El correo debe incluir el nombre del nuevo colaborador, su usuario asignado, su contraseña temporal, instrucciones para su primer acceso y un mensaje de bienvenida personalizado que nosotros escribimos. | RF-39
7 | Abierta | ¿Qué sucede con los candidatos que no son seleccionados? | Notificaciones / RR.HH. | Se les envía un correo indicando que no han sido seleccionados para el cargo, pero agradeciendo su interés en la empresa. El sistema los mantiene en estado 'Inhabilitado' y no tienen acceso al sistema. | RF-40
8 | Cerrada | ¿Con qué frecuencia se incorporan nuevos usuarios al sistema? | Gestión de Usuarios | Es variable, no hay una frecuencia fija. Puede ser mensual o según las necesidades de la empresa. Aproximadamente 2-5 nuevos usuarios por mes. | RNF-07, RF-37
9 | Abierta | ¿Cuáles son los roles o perfiles de usuario del sistema? | Control de Accesos | Tenemos cuatro tipos: Administrador del sistema, personal de Contabilidad, personal de Logística y Técnicos. Cada uno tiene acceso solo a las funcionalidades de su área. | RF-16, RF-18
10 | Abierta | ¿Qué procesos realizan los técnicos en el sistema? | Técnicos | Los técnicos registran los informes de montaje: ensamblaje, comprobación y reensamblaje cuando aplica. También consultan sus informes y reciben notificaciones cuando una máquina requiere reparación. | RF-24, RF-05
11 | Abierta | ¿Qué informes maneja el área de Contabilidad? | Contabilidad / Informes | El área de Contabilidad genera y consulta informes de recaudación mensuales y anuales de cada comercio. También registran los montos recaudados y gestionan los pagos correspondientes a cada minorista o mayorista. | RF-24, RF-03
12 | Abierta | ¿Qué procesos gestiona el área de Logística? | Logística | Logística lleva el registro de ubicación de cada máquina, coordina entregas y reparaciones con los comercios, y gestiona las solicitudes de componentes a los proveedores. | RF-04, RF-24
13 | Abierta | ¿Qué problemas tienen actualmente sin el sistema? | General / Problemática | Sin el sistema, todo lo manejamos en papel o en hojas de cálculo. Perdemos mucho tiempo generando informes, no tenemos visibilidad del estado de las máquinas en tiempo real, y a veces hay errores en los montos de recaudación. | Alcance / Justificación
14 | Cerrada | ¿Cuántos usuarios concurrentes esperan tener en el sistema? | No Funcional / Rendimiento | En el pico máximo, quizás 50 a 100 usuarios simultáneos. Somos una empresa mediana. | RNF-06
15 | Abierta | ¿El sistema enviará notificaciones automáticas? | Notificaciones | Sí, principalmente cuando una máquina requiere mantenimiento (notificación al técnico) y cuando se activa o rechaza un usuario (correo de bienvenida o rechazo). | RF-27, RF-28, RNF-09
OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTA
• El proceso de registro público de candidatos (RF-37) es clave: el sistema genera automáticamente el usuario asignado y la contraseña; el candidato no los define.
• Recursos Humanos realiza la evaluación internamente (proceso externo al sistema). El sistema solo registra el resultado: activación (RF-39) o rechazo (RF-40).
• El correo de bienvenida (RF-39) es personalizado: el Administrador puede añadir un mensaje propio, pero el sistema incluye automáticamente las credenciales generadas.
• Los candidatos rechazados quedan con estado 'Inhabilitado' y no pueden acceder al sistema.
• La configuración del servicio de correo SMTP (RNF-09) es indispensable para que RF-39 y RF-40 funcionen correctamente.
• Se debe garantizar que las contraseñas generadas automáticamente cumplan los requisitos de seguridad: mínimo 8 caracteres, máximo 10, con mayúscula, carácter especial y número.