## BLANK - Simple Software Plan
SIMPLE SOFTWARE PROJECT PLAN TEMPLATE
PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | OVERALL PROGRESS | START DATE | END DATE | TOTAL DAYS | PROJECT DELIVERABLE
Sistema de Gestión para Máquinas Recreativas - Recrea Sys | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-10-12 | 2024-12-22 | 12 | Aplicación Web (Frontend Angular + Backend PHP) desplegada en hosting compartido.
SCOPE STATEMENT
Automatizar y optimizar las fases de montaje, distribución, recaudación y mantenimiento de máquinas recreativas, incluyendo gestión de usuarios, roles, comercios, inventario de componentes, generación de informes y sistema de comunicación (chat/reportes).
TASK NAME | ASSIGNED TO | PERCENT OF TASK COMPLETE | START | FINISH | DAYS | STATUS | NOTES
Sprint 1: ANÁLISIS Y REQUISITOS | Edú Sabando | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | COMPLETE | Entregables de la Etapa 1 (Parcial 1)
Tarea 1.1 | Edú Sabando | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | COMPLETE | Definir alcance del proyecto, tecnologías y documento de requerimientos (Visión, Descripción v2.0).
Tarea 1.2 | Edú Sabando | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2 | COMPLETE | Elaborar Especificación de Requerimientos, Matriz de Requerimientos y Criterios de Validación.
Sprint 2: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO INICIAL | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 6 | COMPLETE | Plan de Proyecto y Diseño
Tarea 2.1 | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 | COMPLETE | Elaborar Plan de Proyecto de Software (SCOPE, SPRINT 1).
Tarea 2.2 | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2 | COMPLETE | Definir Cronograma (Gantt), Recursos, Costos y Riesgos.
Tarea 2.3 | Joel Gabino / Joshúa Castillo | 100% | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 3 | COMPLETE | Crear Estructura de Base de Datos y Diagrama de Componentes inicial.
Sprint 3: ESTRATEGIA Y FÓRMULAS | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 4 | COMPLETE | Ingeniería de Software y Métricas
Tarea 3.1 | Andrea Buenaventura | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | COMPLETE | Documentar Estrategia de Desarrollo y aplicar Fórmulas de Ingeniería de Software (COCOMO, FP).
Tarea 3.2 | Joshúa Castillo | 100% | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2 | COMPLETE | Revisar y consolidar el Documento de Diseño Detallado (DDD) con la arquitectura definida.

## Status Key - DO NOT DELETE
STATUS KEY - DO NOT DELETE
STATUS KEY
COMPLETE
IN PROGRESS
ON HOLD
OVERDUE
NOT STARTED

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.